2026年4月6日

神奈川エアーメッセンジャー株式会社

総務課

芝口社員の復帰に関する情報提供（第3回）

～ 復帰を見据えた業務内容および進捗状況のご報告 ～

1. 本書の趣旨

本書は、芝口社員の復帰を見据えた第3回情報提供として、復帰後に担当予定の業務内容、およびKAM株式会社設立に伴う準備状況をご報告するものです。芝口社員は神奈川エアーメッセンジャー株式会社の総務課に配属予定であり、KAM株式会社から業務委託される総務業務全般の担当者となります。復帰にあたり事前に確認・把握しておくべき情報を整理いたしました。

2. 復帰後の配属・担当業務概要

芝口社員の復帰後の配属先および担当業務の概要は以下のとおりです。

| 配属先 | 神奈川エアーメッセンジャー株式会社 総務課 |
| --- | --- |
| 担当部門 | 総務課（KAM株式会社からの受託業務を含む総務業務全般） |
| 業務形態 | KAM株式会社から神奈川エアーメッセンジャー株式会社への業務委託（芝口社員が受託側の担当者） |
| 勤務場所 | 神奈川エアーメッセンジャー株式会社事業所内（一部スペースを賃貸契約により使用） |
| 始動予定 | 2026年10月（準備段階） |

※ KAM株式会社は2026年10月の営業開始を目指し、現在準備段階にあります。KAM株式会社の総務業務は神奈川エアーメッセンジャー株式会社へ業務委託する予定であり、芝口社員は神奈川エアーメッセンジャー総務課の担当者として、始動前の準備業務から参画し、始動後は受託した総務業務全般を担当する予定です。

3. 担当業務の詳細

芝口社員が復帰後に担当する業務は、大きく分けて「始動前の準備業務」と「始動後の定常業務」の2つのフェーズに分かれます。

3-1. 始動前の準備業務（復帰直後～2026年9月）

| No. | 業務項目 | 業務内容 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 賃貸契約の準備 | 神奈川エアーメッセンジャー事業所の一部スペースについて、KAM株式会社との賃貸契約書の作成・締結支援 | 準備中 |
| 2 | システム利用契約の準備 | 神奈川エアーメッセンジャーが使用する各種業務システム（勤怠管理・給与計算・配車管理等）のKAM株式会社向け利用契約の検討・締結支援 | 準備中 |
| 3 | 業務委託契約の整備 | KAM株式会社から神奈川エアーメッセンジャーへの総務業務委託に関する契約書の作成・内容確認 | 準備中 |
| 4 | 社内規程・マニュアル整備 | KAM株式会社の就業規則・社内規程の整備、総務業務マニュアルの作成 | 未着手 |
| 5 | 備品・設備の準備 | 執務スペースのレイアウト検討、必要備品・什器の手配、通信環境の整備 | 未着手 |
| 6 | 各種届出・手続き | KAM株式会社の社会保険・労働保険の適用手続き、関連届出の準備 | 進行中 |

3-2. 始動後の定常業務（2026年10月～）

| No. | 業務カテゴリ | 主な業務内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 経理 | 日次仕訳・経費精算処理、月次決算補助、請求書・領収書の管理、小口現金管理 |
| 2 | 人事・労務 | 入退社手続き、社会保険・労働保険手続き、勤怠管理、給与計算補助 |
| 3 | 庶務 | 備品・消耗品管理、郵便物・宅配便対応、来客対応、電話対応、オフィス環境管理 |
| 4 | 契約管理 | 賃貸契約・システム利用契約の更新管理、業務委託契約の管理、各種取引先との契約管理 |
| 5 | コンプライアンス | 法令対応、各種届出期限管理、社内規程の改定管理 |
| 6 | 情報システム管理 | 業務システムの利用管理、アカウント管理、IT機器の管理・保守手配 |

4. KAM株式会社 設立準備 進捗状況

KAM株式会社の営業開始（2026年10月予定）に向けた準備状況の概要です。芝口社員の担当業務に直結する項目を中心にまとめています。

| No. | 準備項目 | 詳細・備考 | 期限 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人登記 | KAM株式会社の法人設立登記 | 済 | 完了 |
| 2 | 一般貨物自動車運送事業許可 | 関東運輸局への許可申請（車両・運行管理者・施設要件の整備） | 済 | 完了 |
| 3 | 事業所スペース確保 | 神奈川エアーメッセンジャー事業所の一部を賃貸契約により使用。賃貸契約書の作成が必要 | 2026年8月 | 準備中 |
| 4 | 業務システム利用契約 | 勤怠管理（Jinjer）・給与計算・配車管理等のシステム利用に関する契約締結 | 2026年8月 | 準備中 |
| 5 | 業務委託契約の締結 | KAM株式会社から神奈川エアーメッセンジャーへの総務業務委託契約の締結 | 2026年9月 | 未着手 |
| 6 | 社会保険・労働保険 | KAM株式会社としての社会保険・労働保険の適用事業所届出 | 2026年9月 | 未着手 |
| 7 | 車両移管・整備 | 神奈川エアーメッセンジャーからの車両譲渡・名義変更手続き | 2026年9月 | 進行中 |
| 8 | 就業規則・社内規程 | KAM株式会社の就業規則・各種規程の策定、労基署届出 | 2026年9月 | 未着手 |
| 9 | 営業開始 | KAM株式会社として一般貨物運送事業を正式に開始 | 2026年10月 | 未着手 |

5. 芝口社員への事前提供資料について

ご依頼の「復帰にあたって事前に確認しておきたい資料」として、本書自体が芝口社員の担当業務に関連する資料となります。加えて、以下の資料を別途ご本人へ提供・ヒアリングを行う予定です。

| No. | 資料名 | 内容 | 対応状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本書（業務概要・進捗報告） | 復帰後の担当業務一覧、KAM株式会社設立準備の進捗状況 | 完了 |
| 2 | KAM株式会社営業開始ロードマップ | 設立から営業開始までの全タスク・スケジュール一覧 | 完了 |
| 3 | ご本人へのヒアリング | 復帰にあたり事前に確認したい資料の希望を確認予定 | 準備中 |

6. 今後必要となる契約関連の整備事項

KAM株式会社が神奈川エアーメッセンジャーの一部施設・システムを使用するため、以下の契約の整備が必要です。芝口社員は神奈川エアーメッセンジャー総務課として、これらの契約管理を担当する予定であり、復帰後の主要業務の一つとなります。

| 契約種類 | 概要 | 契約当事者 | 締結目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業所賃貸契約 | 神奈川エアーメッセンジャー事業所内の一部スペースをKAM株式会社が使用するための賃貸契約 | 両社間 | 2026年8月 |
| システム利用契約 | 勤怠管理・給与計算・配車管理等の業務システムについて、利用料負担や運用ルールを定める契約 | 両社間 | 2026年8月 |
| 業務委託契約 | KAM株式会社の総務業務を神奈川エアーメッセンジャーへ委託する契約（業務範囲・委託料・責任分担） | 両社間 | 2026年9月 |

7. まとめ

芝口社員は復帰後、神奈川エアーメッセンジャー株式会社の総務課に配属となります。KAM株式会社の総務業務は神奈川エアーメッセンジャーへ業務委託される予定であり、芝口社員がその受託業務の担当者として、始動前の準備段階から参画いただくことで、業務への円滑な移行を図ります。

特に、事業所の賃貸契約やシステム利用契約など、新会社運営に不可欠な契約関連業務は芝口社員の主要な担当領域となるため、復帰後速やかに着手できるよう準備を進めております。

ご不明な点やご確認事項がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。

以上